|  |
| --- |
|  |

**ГЛАВА**

муниципального образования

«Сельское поселение ФЕДИНСКОЕ»

**Воскресенского муниципального района Московской области**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 09.06.2017г. №34**

**Об утверждении отчетов об исполнении**

**муниципальных программ муниципального образования**

**«Сельское поселение Фединское» Воскресенского**

**муниципального района Московской области за 2016 год.**

В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» от 26.11.2014г. № 480 «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области», Постановлением главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области от 02 ноября 2016г. №37 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий на 2015-2017г.». согласно приложению 1 к постановлению.

2. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г. Содержание и ремонт детских игровых площадок» согласно приложению 2 к постановлению.

3. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Доступная среда на 2014 - 2017 годы» согласно приложению 3 к постановлению.

4. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Совершенствование системы информационного обеспечения администрации сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г.» согласно приложению 4 к постановлению.

5. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений сферы культуры муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района на 2016 год» согласно приложению 5 к постановлению.

6. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г.» согласно приложению 6 к постановлению.

7. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Мероприятия по приобретению техники для нужд муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016г.» согласно приложению 7 к постановлению.

8. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г. Прочие расходы по благоустройству» согласно приложению 8 к постановлению.

9. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Содержание и ремонт спортивных площадок на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г.»

согласно приложению 9 к постановлению.

10. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г. Уличное освещение» согласно приложению 10 к постановлению.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Сельское поселение Фединское» И.А. Дорошкевич

Приложение №1

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство дворовых территорий на 2015-2017г.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  20\_16 год (тыс.руб) | | Выполнено (%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Организация производства работ по благоустройству дворовых территорий | 1671 |  | 100 |  | 1670,3 |  |  |
| 2 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Восстановление | |  | | | (текущий ремонт) | |  | | | асфальтового покрытия | | | | | проездов, выездов | | | | | пешеходных дорожек, | | | | | дворовых территорий | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство парковочных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1671 | местный бюджет | 100 | выполнено | 1670,3 | местный бюджет |  |

Приложение №2

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г. Содержание и ремонт детских игровых площадок».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016 год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Содержание и ремонт детских игровых площадок | 162,0 |  | 98,6 |  | 159,7 |  |  |
| 2 | Установка детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка информационных стендов, ограждений игровых зон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 162,0 | местный бюджет | 98,6 | выполнено | 159,7 | местный бюджет |  |

Приложение №3

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

"Доступная среда на 2014 - 2017 годы"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016 год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Обеспечение участия в районных мероприятиях лиц с ограниченными возможностями (транспортное обслуживание) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий на территории сельского поселения в рамках Международного дня инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выявление и изучение читательских интересов, информационных потребностей - инвалидов, родителей детей инвалидов, специалистов, занимающихся проблемами инвалидов путем проведения социологических исследований. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснащение пандусами здания Администрации, сельских клубов и Домов культуры, спорткомплекса | 50,0 |  | 100 |  | 50,0 |  |  |
| 5 | Приобретение спортивного инвентаря для занятий спортом инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 50,0 | местный бюджет | 100 | выполнено | 50,0 | местный бюджет |  |

Приложение №4

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

"Совершенствование системы информационного обеспечения администрации сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  20\_\_\_ год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Задача 1Повышение эффективности управления внедрением информационных и коммуникационных технологий в деятельность администрации сельского поселения Фединское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Услуги связи | 95,2 |  | 100 |  | 95,2 |  |  |
| 1.2 | Работы и услуги по содержанию имущества | 51,7 |  | 100 |  | 51,5 |  |  |
| 1.3 | Обслуживание программного обеспечения для нужд администрации сельского поселения Фединское. Приобретение антивирусного программного обеспечения для нужд администрации сельского поселения Фединское | 549,8 |  | 100 |  | 549,7 |  |  |
| 1.4 | Приобретение оргтехники | 0 |  |  |  | 0 | местный бюджет |  |
| 1.5 | Приобретение материальных запасов | 18,0 |  | 100 |  | 18,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 714,7 | местный бюджет | 100 | выполнено | 714,4 | местный бюджет |  |

Приложение №5

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений

сферы культуры муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района на 2016 год»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016 год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Повышение качества услуг в сфере культуры муниципального образования «Сельское поселение Фединское» | 600 | бюджет Московской области | 100 |  | 600 | бюджет Московской области |  |
|  | Повышение качества услуг в сфере культуры муниципального образования «Сельское поселение Фединское» | 300 | местный бюджет | 100 |  | 300 | местный бюджет |  |
|  | ИТОГО | 900,0 |  | 100 | выполнено | 900,0 |  |  |

Приложение №6

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Молодежная политика на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016 год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Организация круглых столов, встреч в поселениях по вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение и совершенствование работы военно-патриотических клубов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в мероприятиях молодежных и детских объединений поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация культурно-досуговых мероприятий, посвященных календарным датам |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поддержка деятельности детско-юношеских творческих коллективов, одаренных детей, поощрение участников конкурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 60,0 | местный бюджет | 100 | выполнено | 59,7 | местный бюджет |  |

Приложение №7

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Мероприятия по приобретению техники для нужд муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016г.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016 год (тыс.руб) | | Выполнено (%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Приобретение техники для нужд муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области | 4870,3 | бюджет Московской области | 100 |  | 4870,3 | бюджет Московской области |  |
| 2 | Приобретение техники для нужд муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области | 923,5 | местный бюджет | 100 |  | 923,5 | местный бюджет |  |
|  | ИТОГО | 5793,8 |  | 100 | выполнено | 5793,8 |  |  |

Приложение №8

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г. Прочие расходы по благоустройству»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016 год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Регулирование численности агрессивных, безнадзорных и больных животных на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области | 37,0 |  | 100 |  | 37,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 37,0 | местный бюджет | 100 | выполнено | 37,0 | местный бюджет |  |

Приложение №9

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Содержание и ремонт спортивных площадок на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016 год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Эксплуатация спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 52,3 | местный бюджет | 100 |  | 51,3 | местный бюджет |  |

Приложение №10

к Распоряжению главы муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»

от 09.06.2017г. №34

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2017г. Уличное освещение.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень задач и мероприятий | Объем финансирования на  2016\_ год (тыс.руб) | | Выполнено(%) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано  Тыс. руб. в том числе | | Причины невыполнения.  Комментарии о стадии выполнения |
| всего | В т.ч. по источникам финансирования | всего | В т.ч. по источникам финансирования |
| 1 | Содержание и ремонт сетей | 537,4 | местный бюджет | 100 |  | 537,0 | местный бюджет |  |
| 2 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | 3529,5 | местный бюджет | 100 |  | 3527,5 | местный бюджет |  |
| 3 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | 442 | бюджет Московской области | 100 |  | 442 | бюджет Московской области |  |
|  | ИТОГО | 4508,9 |  | 100 | выполнено | 4506,5 |  |  |